## Tabelle1
BAB A20 Nord-West-Umfahrung Hamburg
| Zeitraum | Status |  |  | 2003 |  |  |  | 2004 | [11 empty] | 2005 | [11 empty] | 2006 | [11 empty] | 2007
|  | in Bearbeitung | Bearbeitung abgeschlossen | Bearbeitung qualitätsgesichert | time axis 2003-09-01 to 2007-06-01
Faunistische Untersuchungen
leguan gmbh
Kartierung/ Ergebnisdarstellung
Rastvögel | 2004-10-31 | x | bar: 2003-09-01 to 2004-05-01; 2004-10-01
Brutvögel | 2004-10-31 | x | bar: 2004-03-01 to 2004-10-01
Amphibien | 2004-10-31 | x | bar: 2004-02-01 to 2004-10-01
Reptilien |  | x | bar: 2004-07-01 to 2004-10-01
Libellen | /31.10.2004 | x | bar: 2004-05-01 to 2004-10-01
Fledermäuse |  | x | bar: 2004-05-01 to 2004-10-01
Mittel- und Großsäuger |  | x | bar: 2003-09-01 to 2004-10-01
Makrozoobenthos | /31.10.2004 | x | bar: 2004-05-01 to 2004-07-01; 2004-10-01
Fische | /31.10.2004 | x | bar: 2004-05-01; 2004-09-01 to 2004-10-01
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
Froelich & Sporbeck
Leistungsphase 1 | 31.10.2003-28.02.2004 | x | x | bar: 2003-10-01 to 2004-02-01
Klären der Aufgabenstellung und Ermittlung des Leistungsumfanges
Leistungsphase 2 | 25.02.2004-30.11.2004 | x | bar: 2004-02-01 to 2004-11-01
Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen
Leistungsphase 3 | 1.12.2004-28.02.2005 | bar: 2004-12-01 to 2005-05-01
Ermitteln und Bewerten des Eingriffs
Leistungsphase 4 | 28.02.2005-30.06.2005 | bar: 2005-03-01 to 2005-07-01
Vorläufige Planfassung
Leistungsphase 5 | 30.06.2005-1.09.2006 | bar: 2005-03-01 to 2005-07-01
Endgütlige Planfassung
Linienbestimmungsverfahren | bis Mitte 2004 | bar: 2003-10-01 to 2004-07-01
Prüfung BMVBW | 1.07.2005-1.09.2006 | bar: 2005-08-01 to 2006-08-01
Planfeststellungsverfahren | 2006-10-01 | bar: 2006-09-01 to 2007-06-01
Erfassung
Auswertung